Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИНЯТО							УТВЕРЖДАЮ

На заседании ученого совета				Ректор

ФГАОУ ВПО «Сибирский					ФГАОУ ВПО «Сибирский

федеральный университет»					федеральный университет»

Протокол № 						______________Е.А. Ваганов

от «»  2014 г.					«     »                   2014 г.

Программа

развития электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в СФУ

на 2014–2015 годы

г. Красноярск 2014

Содержание

Паспорт Программы	3

I. Общие положения	6

II. Цель и задачи Программы	7

III. Направления реализации Программы развития ЭО и ДОТ	9

IV. Ресурсное обеспечение Программы	19

V. Механизмы реализации Программы	19

VI. Управление и контроль реализации Программы	19

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы	20

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СФУ на 2014–2015 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Решение Ученого Совета СФУ |
| Заказчик (координатор) Программы | Ректорат СФУ |
| Исполнители Программы | Проректор по учебной работе,проректор по науке и международному сотрудничеству, структурные подразделения СФУ |
| Цель Программы | Внедрение в образовательные процессы университета электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| Задачи Программы | - Создатьлокальную нормативную базу, необходимую для развития и функционирования ЭО и ДОТ. - Обеспечить увеличение количества используемых в учебном процессе электронных образовательных ресурсов. - Повысить качество электронных образовательных ресурсов СФУ. - Создатьинфраструктуру для построения эффективной системы управления ЭО и ДОТ. - Усовершенствовать технологический уровень ЭО и ДОТ. - Увеличить число образовательных программ, реализуемых с помощью ЭО и ДОТ. - Обеспечить доступность образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. - Обеспечить кадрамиреализацию ЭО и ДОТ. - Выработать и апробировать подходы к кооперации с ведущими образовательными организациями России и интеграции с международными образовательными площадками по вопросам ЭО и ДОТ. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Обеспечение деятельности университета по ЭО и ДОТ действующей локальной нормативной базой. - Рост числа образовательных программ, предусматривающих применение ЭО с конкретными целями по повышению качества обучения при использовании методов активного обучения, организации совместной деятельности, самостоятельной работы, контроля знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам. - Рост числа образовательных программ, предполагающих применение исключительно ЭО с целью обеспечения возможности дистанционного освоения этих программ, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья. - Вывод процессов разработки электронных образовательных ресурсов в университете из слабо организованной в высокоорганизованную и регламентированную сферу деятельности. - Создание информационно-образовательной среды, в т. ч. информационно-технического обеспечения для реализации ЭО и ДОТ в масштабах университета, удовлетворяющей новым требованиям закона. - Обеспечение условий для построения системы управления учебным процессом в реальном времени, основанной на постоянно функционирующей системе сбора, измерения и анализа показателей активности обучающихся и педагогических работников в вопросах выполнения текущего учебного графика, использования образовательных ресурсов, средств обучения и корпоративных информационных сервисов. - Обеспечение условий для эффективного межвузовского сотрудничества в области использования электронного обучения, интеграции электронной информационно-образовательной среды Сибирского федерального университета со средами университетов-партнеров, повышения виртуальной мобильности обучаемых. - Организация в университете системного повышения квалификации педагогических работников и сотрудников, создание условий для разработки образовательных программ по обучению методам и технологиям применения ЭО и ДОТ. - Обеспечение условий для распространения лучших практик по обучению с применением ЭО и ДОТ путем организации и проведения семинаров, конференций и других мероприятий, формирование кадрового резерва для развития электронного обучения и ДОТ. - Создание системы сопровождения и поддержки работы обучающихся и педагогических работников за счет реализации технологии единого окна доступа к образовательным ресурсам, средствам электронного обучения, корпоративным информационным сервисам, службе поддержки, формирования единого потока событий от всех общеуниверситетских сервисов в условиях ЭО и ДОТ. - Рост числа педагогических работников, готовых к реализации ЭО и ДОТ. |
| Основные направления Программы | - Разработка, актуализация нормативно-правовых и методических документов, обеспечивающих организацию, эффективное внедрение и функционирование ЭО и ДОТ в учебном процессе университета. - Создание и развитие основных образовательных программ и учебных дисциплин, в которых используются ЭО и ДОТ. - Развитие электронной информационно-образовательной среды университета, повышение качества учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ. - Построение системы управления учебным процессом в реальном времени. - Развитие деятельности университета на общероссийском рынке электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. - Развитие деятельности университета в области электронного обучения на международном уровне. - Создание единой службы поддержки и консультирования обучающихся, педагогических работников и сотрудников университета по вопросам использования ЭО и ДОТ. - Обучение, повышение квалификации педагогических работников и сотрудников в области ЭО и ДОТ |
| Источники финансирования Программы | - Средства федерального и регионального бюджетов, выделяемые на ведение образовательной деятельности СФУ. - Внебюджетные средства СФУ. - Привлеченные средства |
| Механизм реализации Программы | Использование проектного подхода к управлению реализацией мероприятий программы, в рамках которого производится детализация соответствующих задач программы, разработка и реализация оперативных планов и бюджетов |
| Сроки реализации | 2014 – 2015 гг. |

I. Общие положения

Программа развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – Программа) разработана в соответствии с положениямиследующих документов:

- Устав ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет».

- Программа развития ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» на 2011 – 2021 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1009-р.

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ «О лицензировании образовательной деятельности» от 28 октября 2013 № 966.

- Комплексный план межведомственных мероприятий по развитию электронного обучения, дистанционных образовательных технологийпри реализации образовательных программ в образовательных организациях на период 2013-2015 годы.

- Программа развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. (проект).

Программа разработана с учетом проводимых Министерством образования и науки РФ мероприятий по оценке текущего уровня развития электронного обучения в вузах РФ и уровня их потенциальной готовности к участию в межвузовских образовательных проектах, предполагающих применение электронного обучения, а также мероприятий по расширению межвузовского взаимодействия в области обмена компетенциями, технологиями, ресурсами электронного обучения, а также в области сетевой формы реализации образовательных программ.

Преимущества использования информационных технологий в реализации основных образовательных программ (далее – ООП) должны обеспечивать переход к современным принципам организации образовательной деятельности, в том числе к обеспечению принципа «образование в течение всей жизни».

В Программе используются следующие основные понятия:

– электронное обучение (далее - ЭО) – организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

– дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников;

– электроннаяинформационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) – системно-организованная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения;

– электронный образовательный ресурс (далее - ЭОР) – совокупность учебных и учебно-методических материалов, представленная в виде определенной информационно-технологической конструкции, удобной для изучения и использования в процессе обучения;

– информационная обучающая система (далее - ИОС): информационная система, доступная в сетевом режиме, работающая в интерактивной форме, предоставляющая совместный доступ к ЭОР с возможностями контроля режима и статистики их использования в учебном процессе. ИОС позволяет формировать индивидуальную траекторию обучения.

# II. Цель и задачи программы

Политика университета в области развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий разрабатывается на основе Программы развития Сибирского федерального университетаи реализуется с учетом следующих факторов:

– постоянный рост потребностив доступности, открытости образования, в образовании на протяжении всей жизни, повышении квалификации, переподготовки кадров;

– растущий уровень конкуренции на рынке высшего образования: демографические факторы, конкуренция за бюджетное и внебюджетное финансирование, конкуренция в области технологий и содержания (контента) электронного обучения;

– мировой опыт эффективного использования информационных технологий в сфере образования, в т. ч. университетского;

– кадровый, научно-технический и научно-методический потенциалы университета.

Программой развития Сибирского федерального университета на 
2011-2021 годыопределено главное направление развития университета – построение новой парадигмы образования, преодоление системных противоречий рынка труда и рынка научно-образовательных услуг.

В целях реализации настоящей Программы электронное обучение и дистанционные образовательные технологии рассматриваются, с одной стороны, как потребность современного общества, в котором преобладают процессы производства, хранения, переработки и реализации знаний, а с другой стороны, как инструмент актуализации содержания и повышения эффективности реализации образовательных программ университета.

В соответствии с проектом«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» целью применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий образовательным учреждением является повышение качества образования, обеспечение его доступности.

Цельюнастоящей Программы является внедрение в образовательные процессы университета электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих задач:

– создатьлокальнуюнормативную базу, необходимую для развития и функционирования ЭО и ДОТ;

– обеспечить увеличениеколичества используемых в учебном процессе электронных образовательных ресурсов;

– повысить качество электронных образовательных ресурсов СФУ;

– создатьинфраструктуру для построения эффективной системы управления ЭО и ДОТ;

– усовершенствовать технологический уровень ЭО и ДОТ;

– увеличить число образовательных программ, реализуемых с помощью ЭО и ДОТ;

– обеспечить доступность образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

– обеспечить кадрамиреализацию ЭО и ДОТ;

– выработать и апробировать подходы к кооперации с ведущими образовательными организациями России и интеграции с международными образовательными площадками по вопросам ЭО и ДОТ.

# III. Направления реализацииПрограммы развития ЭО и ДОТ

Развитие ЭО и ДОТ в СФУ производится по следующим направлениям:

## 1 Разработка, актуализация нормативно-правовых и методических документов, обеспечивающих организацию, эффективное внедрение и функционирование ЭО и ДОТ в учебном процессе университета

На момент разработки Программы использование ЭО и ДОТ регламентируется, в основном, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При этом на федеральном уровне, в соответствии с Комплексным планом межведомственных мероприятий, в период 2014–2015 годы ожидается разработка и принятие нормативно-правовых актов и методических документов, направленных на реализацию Закона «Об образовании в Российской Федерации» в целях нормативно-правового регулирования и создания условий для расширения использования электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Для обеспечения соответствия нормативно-правовой базы СФУ федеральным нормативно-правовым и методическим документам по мере их принятия в рамках данного направления предусматриваетсяреализация мероприятий по разработке следующих пакетов документов:

- пакет документов, определяющий вопросы стратегического развития ЭО и ДОТ в СФУ;

- пакет нормативных документов, регламентирующих использование ЭО и ДОТ в учебном процессе;

- пакет нормативных документов по созданию, развитию и эксплуатации электронной информационно-образовательной среды СФУ;

- пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность участников образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ.

## 2. Увеличение количества основных образовательных программ и учебных дисциплин, в которых используются ЭО и ДОТ

Внедрение технологий ЭО в ООП планируется осуществлять на конкурсной основе. Целью применение конкурсной основы является -   выявление наиболее подготовленных точек роста для реализации ООП как исключительно технологиями ЭО и ДОТ, так и с частичным использованием элементов ЭО и ДОТ. В результате реализации Программы в университете должны появиться ООП, реализуемые с ЭО, и ООП, реализуемые с применением ДОТ частично или полностью согласно допускаемой правовой норме.

Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- определение правовых норм и их внедрение в учебный процесс университета;

- обучениепедагогических работников и сотрудников, реализующих учебный процесс в условиях ЭО и ДОТ;

- формирование и подготовка требуемого нормативного обеспечения ЭО и ДОТ.

В рамках данного направления предполагается реализация следующих мероприятий:

## 2.1. Обеспечение реализации основных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предусматривающее следующие виды работ:

- анализ и выявление ООП, имеющих высокую готовность для внедрения ЭО и ДОТ с позиций: уровня методического оснащения, уровня подготовки педагогических работников, уровня инициативности творческого коллектива, потребности контингента в ЭО и ДОТ и др.;

- планирование и проведение экспериментов по реализации ЭО и ДОТ в избранных ООП;

- разработка методического обеспечения для руководителей ООП по вопросам использования ЭО и ДОТ с учетом текущих нормативно-правовых требований, а также требований по лицензированию образовательной деятельности;

- разработка форм реализации ЭО и ДОТ для моделей инклюзивного образования. В том числе: разработка критериев оценки эффективности качества образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в университете; разработка системы показателей для оценки качества обучения с учетом различных уровней интеграции и личностной самореализации лиц с ОВЗ в университете; разработка модели компетенций, отражающей специфику обучающихся с ОВЗ;

- выработка механизмов практического внедрения ЭО и ДОТ во все сферы учебного процесса, включая особенности обучения лиц с ОВЗ.

2.2. Организация разработки в университете ЭОР, предусматривающая следующие виды работ:

- анализ и внедрение лучших практик по разработке ЭОР известных на внешнем рынке, а также тиражирование на общеуниверситетский уровень лучших практик отдельных педагогических работников(коллективов) СФУ;

- внедрение механизмов разработки ЭОР путем серии пилотных проектов в СФУ на базе отдельных ООП в институтах по видам разрабатываемых ЭОР;

- организация в институтах СФУ площадок по разработке ЭОР, ориентированных на сетевые формы реализации ООП;

- разработка подходов и реализация отдельных примеров ЭОР для лиц с ограниченными возможностями здоровья с различной нозологией;

- систематизация разработки ЭОР в СФУ путем выработки соответствующих регламентирующих документов в организационной, методической, технологической и финансовой областях.

## 3. Развитие электронной информационно-образовательной среды университета, повышение качества учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ

Процессы развития ЭО и ДОТ в масштабах университета с широким вовлечением институтов, разнообразием форм и способов реализации педагогического процесса, выдвигают требования к уровню технологического развития электронной информационно-образовательной среды университета. Особое внимание необходимо уделить вопросам обеспечения достаточной функциональности ЭИОС, уровню готовности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечению информационной безопасности, отказоустойчивости, а также обеспечению условий для таких процессов, как мониторинг и управление обучением.

В рамках данного направления предполагается реализация следующих мероприятий:

3.1. Ввод в промышленную эксплуатацию общеуниверситетской электронной обучающей системы, обеспечивающей разработку, размещение, применение и оценку использования электронных обучающих курсов в соответствии с российским и мировым опытом электронного обучения:

- обеспечение достаточной функциональности информационной обучающей системы для соответствия требованиям по реализации ЭО и ДОТ согласно федеральной, локальное нормативным базам.

- реализация распределенной серверной архитектуры платформы;

- разработкадополнительных модулей для реализации ЭО и ДОТ для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- выполнение мероприятий и серии экспериментов по внедрению платформы в институтах СФУ;

- выполнение работ по интеграции платформы в части использования ЭОР и реализации ООП с образовательными организациями-партнерами.

3.2. Создание и развитие электронной библиотечной системы университета:

- создание электронной библиотечной системы (ЭБС) на базе современных технологических решений, интегрированной в ЭИОС университета, и обеспечивающей структурированное хранилище электронных образовательных ресурсов, в т. ч. цифровых версий печатных изданий и других типов ресурсов, в том числе для лиц с ОВЗ;

- реализация сервисов для читателей по работе с  документами, поиску, навигации;

- выработка механизмов соблюдения авторских прав и лицензионных соглашенийпри организации доступа к ЭОР, используемых в учебном процессе.

3.3. Создание системы on-line коммуникаций для внутри- и межвузовского взаимодействия в рамках электронного обучения:

- внедрение платформы и системы проведения вебинаров для учебного взаимодействия;

- интеграция системы вебинаров с электронной информационно-образовательной средой университета;

- реализация на каждой территориальной площадке университета центров коммуникации на основе системы видеоконференцсвязи с функциями трансляции и записи мероприятий;

- обеспечение техническихвозможностей для организации и проведения межвузовских сеансов многоточечной видеоконференцсвязи.

4. Построение системы управления учебным процессом в реальном времени

Реализация мероприятий в рамках данного направления включает в себя следующие задачи:

- построение системы управления учебным процессом в реальном времени с устранением разрозненности информационных систем университета;

- выстраивание единой точки доступа для обучающихся, педагогических работников и сотрудников к информационно-образовательным ресурсам, сервисам университета, совместно с содержанием, режимом и формами представления, определяются на основе персональных потребностей участников.

- введениеэлектронного документооборота, интегрированного с существующими и разрабатываемыми системами обеспечения учебного процесса и управления.

Мероприятия по направлению:

4.1. Разработка сервиса доступа («личного кабинета») к образовательным и информационным ресурсам университета:

- реализация по принципу единого окна доступа к университетским информационным и образовательным ресурсам (обучающая система, электронная библиотека, информационные сервисы, объявления, расписание, лента событий и др.);

- разработка и реализация системы учета индивидуальных показателей эффективности педагогических работников в рамках системы эффективного контракта;

- разработка и реализация системы учета образовательных достижений обучающихся;

- решение задачи формирования единого поля событий и информирования участников учебного процесса;

- разработка показателей для характеристики и оценки процессов реализации ЭО и ДОТ, а также разработка и внедрение информационных средств измерения и анализа показателей эффективности процессов реализации ЭО и ДОТ;

- интеграция личного кабинета и специализированного оснащения, позволяющего реализовывать ЭО и ДОТ для лиц с ОВЗ различной нозологией.

4.2. Разработка и внедрение системы электронного документооборота:

- создание системы сопровождения процедур коллективной подготовки и согласования документов учебной деятельности;

- внедрение системы поддержки жизненного цикла электронных документов, включая средства электронной цифровой подписи, обеспечивающие юридический статус и легитимность документов, учет изменений в документах и авторства.

5. Развитие деятельности университета на общероссийском рынке электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Возможность расширения присутствия университета на рынке ЭО и ДОТ сегодня определяется возможностью формирования новых образовательных продуктов, в которых будут успешно сочетаться, с одной стороны, опыт и качество обучения ведущего регионального вуза, и, с другой стороны, ориентированные на внешнего заказчика образовательные программы, содержание которых связано с трансляцией успешного регионального опыта.

Комплексным планом межведомственных мероприятийпредусматривается выполнение работ по разработке моделей взаимодействия между образовательными организациями при использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В рамках данного направления предполагается реализация следующего мероприятия:

Развитие сетевых форм реализации образовательных программи соответствующего межвузовского партнерства:

- разработка и реализация программ совместной деятельности образовательных организаций, направленных на обеспечение возможности освоения обучающимся ООП с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций в условиях ЭО и ДОТ;

- разработка межвузовских соглашений по формам организации и представления учебных материалов, отдельных видов ЭОР, принципам и правилам организации образовательного процесса;

- участие в решении вопросов интеграции информационных обучающих систем, обеспечивающих возможность сетевой формы реализации образовательных программ;

- выработка подходов к учету результатов обучения при прохождении курсов на открытых онлайн площадках, а также при использовании ЭОР других вузов-партнеров.

6.  Развитие деятельности университета в области электронного обучения на международном уровне

В рамках данного направления предполагается выполнение мероприятий, направленных на интеграцию университета в международные образовательные проекты в сфере разработки, применения и распространения открытых образовательных ресурсов:

- анализ внешней среды и позиционирование университета в международном образовательном сообществе с позиции создания, распространения и применения открытых образовательных ресурсов (далее - ООР), массовых открытых онлайн курсов (далее - МООК);

- создание условий для разработки качественных  электронных образовательных ресурсов (в форматах ООР, МООК) и соответствующей инфраструктуры для их подготовки и публикации;

- развертывание университетской образовательной площадки, позволяющей обеспечить создание ООР, МООК, а также обеспечить необходимые интеграционные мероприятия на международном образовательном пространстве;

- развитие сотрудничества университета с мировыми онлайн образовательными площадками (edX, Coursera, OCWconsortium и др.);

- выполнение экспериментов по реализацииобучения по отдельным дисциплинам выбранных ООП путем включения в учебный процесс практики использования российских и мировых онлайн образовательных площадок.

7. Создание единой службы поддержки и консультирования обучающихся, педагогических работников и сотрудников университета по вопросам использования ЭО и ДОТ

В процессе использования ЭО и ДОТ каждому участнику учебного процесса должна быть предоставлена возможность получения персональной квалифицированной помощи по возникающим у него вопросам различного характера. Всестороннее сопровождение участников образовательного процесса сегодня признается важной составляющей информационно-образовательной среды, поскольку формирует высокий уровень обратной связи реализуемых мероприятий по использованию ЭО и ДОТ.

В рамках данного направления предполагается реализация следующих мероприятий:

- организация централизованной службы консультирования и поддержки пользователей по принципу единого окна (call-центра), работающей в режиме 12/6по направлениям: административная поддержка; педагогическая поддержка; техническая поддержка (по всему спектру IT-технологий); психологическая поддержка; поддержка и сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- проектирование форм и наполнения средств информирования пользователей, включая средства онлайн поддержки и методику проведения очных консультаций;

- разработка комплекса мер поддержки пользователей: разработка методического обеспечения по вопросам использования ЭИОС университета, информирование о новостях, разработка и запуск онлайн службы (кабинета) поддержки (в т. ч. с возможностью анонимного взаимодействия), организация службы поддержки по телефону, организация работы онлайн консультантов.

8. Обучение, повышение квалификации педагогических работников и сотрудников в области ЭО и ДОТ

Повышение квалификации, переподготовка педагогических работников  исотрудников университетапредполагают получение необходимых знаний и навыков, позволяющихрезультативно использовать в учебном процессе современный инструментарий ЭО и ДОТ.

В рамках данного направления предполагается выполнение следующих мероприятий:

- организация повышения квалификации сотрудников университета по модульно-накопительной системе, включая разработку локальной нормативной базы;

- организация возможности формированияобучающимисяиндивидуального образовательного маршрута повышения квалификации в соответствии с характером интересов и спецификой должностных обязанностей, показателей эффективного контракта в рамках электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- разработка механизмов проведения аттестации слушателей по модулям программы повышения квалификации.

IV. Ресурсное обеспечение программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, выделяемых на образование, внебюджетных средств университета, средств федеральных и международных целевых программ, конкурсов, грантов и других привлеченных средств. Общий объем финансирования Программы регламентируется консолидированным бюджетом университета, принимаемым на каждый календарный год.

V. Механизмы реализации Программы

Основным механизмом РеализацииПрограммы является проектный подход к организации и выполнению работ. Проектный подход позволяет обеспечить оптимальный результат в заданных ограничениях с точки зрения кадровых, временных и финансовых ресурсов. Для реализации Программы в заявленный срок признается важным обеспечить запас времени и ресурсов, достаточных для реализации мероприятий на требуемом уровне, а также не допустить непроизводительных простоев в выполнении работ.

Реализация настоящей Программы выполняется в форме реализации системы взаимосвязанных проектов, каждый из которых соотносится с соответствующим направлением реализации Программы.

В ходе реализации проектов организуется система регулярных совещаний по графику. Специализированные комиссии и рабочие группы производят обсуждение промежуточных результатов реализации как каждого проекта в отдельности, так и реализации всей Программы в целом.

Основные показатели результатов проекта и возникающие проблемы, решение которых не находится в компетенции основной команды исполнителей проекта, будут обсуждаться на заседаниях с участием представителей ректората СФУ (координаторов проекта).

VI. Управление и контроль реализации Программы

Общую координацию реализации Программы осуществляют в рамках соответствующих направлений проректор по учебной работе и проректор по науке и международному сотрудничеству.

Текущее управление реализацией отдельных мероприятий в рамках направлений Программы осуществляется руководителями соответствующих структурных подразделений.

Отдельные вопросы реализации программы рассматриваются на советах университета различной направленности и уровней (Ученый совет, Научно-методический совет, совет по Информатизации, Библиотечно-издательский совет и др.).

При необходимости, Проректорыобеспечивают создание рабочих групп,как для проработки отдельных вопросов, так и для мониторинга хода реализации Программы.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит получить следующие результаты общеуниверситетского масштаба:

- обеспечение деятельности университета по ЭО и ДОТ действующей локальной нормативной базой;

- рост числа образовательных программ, предусматривающих применение ЭО с конкретными целями по повышению качества обучения при использовании методов активного обучения, организации совместной деятельности, самостоятельной работы, контроля знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам;

- рост числа образовательных программ, предполагающих применение исключительно ЭО с целью обеспечения возможности дистанционного освоения этих программ, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- вывод процессов разработки электронных образовательных ресурсов в университете из слабо организованной в высокоорганизованную и регламентированную сферу деятельности;

- повышение уровня готовности информационно-образовательной среды, в т. ч. информационно-технического обеспечения для реализации ЭО и ДОТ в масштабах университета:

- расширение перечня доступных педагогическим работникам инструментов, решающих вопросы создания, сохранения и доставки ЭОР в соответствии со стандартами университета, а также требованиями межвузовских соглашений;

- возможность реализации гибкого, модульного и сервис-ориентированного подхода к построению информационно-образовательной среды университета, включая потребности людей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение возможности реализации различных моделей организации учебного процесса (обучение в академических группах, модульное обучение, индивидуальные траектории обучения), а также новых (современных) моделей преподавания, ориентированных на активизацию обучающихся;

- обеспечение условий для построения системы управления учебным процессом в реальном времени, основанной на постоянно функционирующей системе сбора, измерения и анализа показателей активности обучающихся и педагогических работников в вопросах выполнения текущего учебного графика, использования образовательных ресурсов, средств обучения и корпоративных информационных сервисов;

- повышение качества оценки результатов обучения за счет внедрения системы независимого мониторинга в область формирования итоговых оценок и промежуточного контроля, осуществляемого с использованием электронной информационно-образовательной среды;

- обеспечение условий для эффективного межвузовского сотрудничества в области использования электронного обучения, интеграции электронной информационно-образовательной среды Сибирского федерального университета со средами университетов-партнеров, повышения виртуальной мобильности обучаемых;

- организация в университете системного повышения квалификации педагогических работников и сотрудников, создание условий для разработки образовательных программ по обучению методам и технологиям применения ЭО и ДОТ;

- обеспечение условий для распространения лучших практик по обучению с применением ЭО и ДОТ путем организации и проведения семинаров, конференций и других мероприятий, формирование кадрового резерва для развития электронного обучения и ДОТ;

- повышение результативности информационного сопровождения и поддержки работы обучающихся и педагогических работников за счет реализации технологии единого окна доступа к образовательным ресурсам, средствам электронного обучения, корпоративным информационным сервисам, службе поддержки, формирования единого потока событий от всех общеуниверситетских сервисов.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Там же

В соответствии с Положением«Электронные образовательные ресурсы» от 17.06.2013 г.

Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» на 2011–2021 годы

Проект «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 2.04.2014 г. /минобрнауки.рф/документы/3244

Комплексный план межведомственных мероприятий по развитию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в образовательных организациях на период 2013-2015 годы